АДМИНИСТРАЦИЯ

ЮРЬЕВО-ДЕВИЧЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» декабря 2019 года       с. Юрьево-Девичье                       № 149

«О подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования «Юрьево-Девичьевского сельское поселение»

Конаковского района Тверской области»

В целях рационального и эффективного использования земельных участков на территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области, а также в целях приведения Правил землепользования и застройки в соответствие с положениями Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в целях исправления ошибок, недочетов и неточностей, выявленных в утвержденных Правилах землепользования и застройки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Подготовить проект изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования «Юрьево-Девичьевское сельское поселение» Конаковского района Тверской области, утвержденных решением Совета депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения от 20.11.2014 года № 27 «Об утверждении нормативно-правового акта Правила землепользования и застройки муниципального образования Юрьево-Девичьевское сельское поселение Конаковского района Тверской области» (действующих в редакции решения Совета депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения от 16.05.2016 г. № 06), (далее также – проект изменений в Правила), а именно:

- внесение изменений в графическую часть Правил, в части исправления и корректировки установления границ территориальных зон населенных пунктов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

- Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта изменений Правила землепользования и застройки сохранить в соответствии с Приложением №1 к постановлению администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения от 24.06.2019 года № 85 «О подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования «Юрьево-Девичьевского сельское поселение» Конаковского района Тверской области».

Комиссии по подготовке проекта приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО «Юрьево-Девичьевское сельское поселение» Конаковского района Тверской области.

- Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 3 к постановлению администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения от 24.06.2019 года № 85 «О подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки муниципального образования «Юрьево-Девичьевского сельское поселение» Конаковского района Тверской области».

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию в соответствии с Уставом муниципального образования «Юрьево-Девичьевское сельское поселение».

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Юрьево-Девичьевского

сельского поселения                                                                        А. Н. Лукьянов

# Приложение № 1

к постановлению Администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского Тверской области

от «24» декабря 2019 года № 149

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области | Администрация Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области | Декабрь 2019 года |
| 2. | Направление предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области | Граждане, постоянно проживающие на территории поселения, правообладатели находящихся в границах территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства | 30 дней со дня с момента опубликования (обнародования) настоящего постановления |
| 3. | Рассмотрение предложений для подготовки Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области | Комиссия | В срок не более 30 дней |
| 4. | Разработка Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области | Исполнитель по муниципальному контракту | В течение 3 месяцев со дня заключения муниципального контракта о разработке проекта |
| 5. | Рассмотрение подготовленного Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области | Комиссия | В срок не более 14 дней со дня представления проектной организацией |
| 6. | Опубликование (обнародование), размещение во ФГИС ТП Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области | Комиссия | Не позднее 7 дней до дня рассмотрения проекта комиссией |
| 7. | Принятие решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области | Администрация Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области | Не позднее 14 дней со дня получения проекта |
| 8. | Принятие решения о направлении Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области в представительный орган сельского поселения | Администрация Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области | В установленный законодательством срок |
| 9. | Утверждение Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области | Совет депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области | В течение 10 дней со дня предоставления Проекта |
| 10. | Опубликование Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области после утверждения Советом депутатов в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области | Глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области | В течение 10 дней со дня утверждения проекта |